## 项目跟踪表
附件1
1- 月三明市2016年度积极扩大有效投资重点项目进度跟踪表
注：1.请严格按照项目既定的排列顺序及栏目填报，不得更改和删除项目。2.填报栏目包括“年初至报告期进展”、“当月进展情况”和“需协调解决的问题”等三栏。3.“年初至报告期进展”栏中的“投资进度滞后、开工滞后、建成或部分建成滞后”列，如果包含两种以上滞后情况，应用“/”隔开，如“投资进度滞后/开工滞后”。4.“当月进展”栏，开工、竣工时间是指某项目2016年开工、竣工时间；开工、竣工月份，如2月份，应填写“2月”；开工、竣工具体时间，如2月5日，应填写“2.5”；凡项目未填开工、竣工或部分竣工具体月份及时间，视同“未开工、竣工项目”。
序号 | 项目名称 | 主要建设内容和规模 | 建设 地点 | 建设 年限 | 开工时间（年月） | 投资主体性质（国有、民营、合资等） | 建成或部分建成 时间 （年月） | 总投资 (亿元) | 资金来源（亿元） |  |  |  | 至2015年底完成投资(亿元) | 2016年工作目标 | 责任人 | 联系电话 | 年初到报告期进展 |  |  |  |  | 当月进展 |  |  |  |  | 需协调解决的问题 | 目前影响项目建设进度的因素
[9 empty] | 政府投资 | 企业自筹 | 银行贷款 | 其他 |  | 年度计划投资（亿元） |  |  | 完成 投资 (万元) | 占年计划 (%) | 年初至报告期形象进度 | 投资进度滞后、开工滞后、建成或部分建成滞后 | 滞后原因 | 完成 投资 (万元) | 开工时间 |  | 竣工 |  |  | 前期未批复（审批、核准或备案） | 规划或设计方案未完成 | 业主改变投资方向 | 征迁工作未完成 |  |  | 建设资金不足 |  |  | 其他因素不足
[23 empty] | 开工月份 | 开工具体时间 | 竣工月份 | 竣工具体时间 |  |  |  |  | 征地拆迁 未完成 | 用地 缺口（亩） | 用林 缺口（亩） | 建设资金不足或未落实到位 | 资金缺口 （万元） | 需要贷款 （万元） | 用油缺口（吨） | 火工用品缺口（公斤）
三 | 房地产（23项）
1 | 三明碧桂园 | 总建筑面积113.9万平方米，其中商业建筑8.6万平方米、公建建筑10.9万平方米、住宅建筑94.4万平方米，配套建设九年一贯制中小学、幼儿园、社区卫生服务中心、社区活动场地等 | 梅列 | 2014-2018 | 2014.4 | 民营 | 2018.8 | 70 |  |  |  |  | 40.31 | 25.69
2 | 三明饭店地块开发 | 总用地面积27567平方米，总建筑面积140000平方米，建设内容为酒店、住宅、商业等 | 梅列 | 2015-2018 | 2015.11 | 国企 | 2018.12 | 12 |  |  |  |  | 2.69 | 8.31
3 | 三明永嘉天地 | 住宅建筑面积86606平方米，商业建筑面积43414平方米，地下车库50555平方米 | 三元 | 2015-2019 | 2016.5 | 民营 | 2020.5 | 8 |  |  |  |  | 0.4 | 7.6
4 | 三明世纪城 | 连片开发马道山、横坑山、皮革厂后山、新田巷、红印山计量所地块，占地面积350亩，与建设中的瑞都山水御园项目形成一个占地550亩建筑规模近百万平方米的三明市高档社区 | 三元 | 2014-2016 | 2014.3 | 民营 | 2018.12 | 30 |  |  |  |  | 11.82 | 6.18
5 | 恒大御府 | 总用地约306.21亩，规划总建筑面积约40万平方米，建设商业公建区、高层住宅区、别墅区等 | 三元 | 2014-2018 | 2014.2 | 民营 | 2018.12 | 15 |  |  |  |  | 6.12 | 8.1332
6 | 三明一建·西江悦项目 | 总用地142亩，建设商住综合体，A1地块总建筑面积7.13万平方米，计容面积5.34万平方米，不计容面积1.82万平方米，A2地块用地面积0.48万平方米，建筑面积0.46万平方米 | 三元 | 2015-2022 | 2015.2 | 国企 | 2018.12 | 5 |  |  |  |  | 0.48 | 4.41
7 | 三明市一建地块开发建设 | 占地面积约11亩，建筑面积4.5万平方米 | 三元 | 2013-2016 | 2013.5 | 国企 | 2017.9 | 2 |  |  |  |  | 0.28 | 1.694
8 | 尤溪泰禾红峪 | 一期项目建设用地36094平方米，总建筑面积101521.92平方米,计算容积率建筑面积79406.80平方米 | 尤溪 | 2015-2017 | 2015.2 | 民营 | 2017.12 | 6.05 |  |  |  |  | 4.7 | 1.35
9 | 尤溪滨江阳光 | 占地面积5.54万平方米，总建筑面积12.09万平方米 | 尤溪 | 2016-2020 | 2015.1 | 民营 | 2020.2 | 4 |  |  |  |  | 0.85 | 2.15
10 | 尤溪香江悦府 | 总建筑面积104560㎡，计容建筑面积82834㎡(其中商业面积8283㎡，住宅面积73471㎡) | 尤溪 | 2015-2018 | 2015.1 | 民营 | 2017.12 | 6.2 |  |  |  |  | 5.44 | 0.76
11 | 宁化名门世家 | 总建筑面积105342.23平方米，计容建筑面积88132平方米(其中商业面积8813.2平方米，住宅面积79318.8平方米) | 宁化 | 2015-2018 | 2015.9 | 民营 | 2018.1 | 4.5 |  |  |  |  | 3.4 | 1.1
12 | 建宁万星首府 | 住宅及商业店面、影城 总建筑面积约8.5万平方米 | 建宁 | 2012-2017 | 2012.10 | 民营 | 2017.12 | 3.0768 |  |  |  |  | 2.11 | 0.9668
13 | 建宁万家财富广场 | 住宅及商业办公，占地面积59.1亩，总建筑面积3.95万平方米 | 建宁 | 2011-2017 | 2011.6 | 民营 | 2017.8 | 4.3 |  |  |  |  | 3.9 | 0.4
14 | 建宁南方国际 | 住宅及商业办公，占地面积2.7万平方米，建筑面积约8.54万平方米 | 建宁 | 2011-2017 | 2011.5 | 民营 | 2017.12 | 4.2 |  |  |  |  | 1.2 | 2.6
15 | 建宁尚和国际 | 住宅及商业办公，占地面积103亩，总建筑面积约17万平方米 | 建宁 | 2012-2018 | 2012.3 | 民营 | 2017.12 | 6.8 |  |  |  |  | 3 | 3.35
16 | 建宁源成·里心壹号 | 住宅及商业办公，占地面积3.15万平方米，总建筑面积约6.28万平方米 | 建宁 | 2015-2017 | 2015.4 | 民营 | 2017.12 | 1.5 |  |  |  |  | 1 | 0.5
17 | 建宁金荷小镇 | 住宅及商业办公，占地面积60亩，总建筑面积约6.28万平方米 | 建宁 | 2014-2017 | 2014.1 | 民营 | 2017.11 | 1.2 |  |  |  |  | 0.8 | 0.4
18 | 大田福塘农贸市场综合体 | 总建面积37818平方米，其中住宅22818平方米、商业面积10400平方米、地下室4300平方米 | 大田 | 2016-2018 | 2015.3 | 民营 | 2018.1 | 1.7 |  |  |  |  | 1.15 | 0.35
19 | 大田聚龙山庄项目 | 总建筑面积45987.48㎡，地上总建筑面积23706.9㎡，总计容面积63787.79㎡，总建筑占地面积23493.52㎡ | 大田 | 2015-2017 | 2015.7 | 民营 | 2017.7 | 1.9 |  |  |  |  | 1 | 0.5
20 | 沙县仙舟华庭 | 占地13.38万平方米，总建筑面积23.56万平方，其中：停车场9.71万平方米，配建保障房和安置房2.23万平方米 | 沙县 | 2011-2017 | 2011.9 | 民营 | 2017.9 | 12 |  |  |  |  | 7.37 | 3.53
21 | 沙县金古明珠 | 占地面积6.97万平方米，总建筑面积17.918万平方米，其中地下停车场3.12万平方，商业1.6万平方米 | 沙县 | 2014-2019 | 2014.7 | 民营 | 2019.1 | 6.57 |  |  |  |  | 3.01 | 2.77
22 | 沙县天瑞花园 | 占地2.88万平方米，总建筑面积9万平方米，其中停车场1.8万平方米 | 沙县 | 2015-2018 | 2015.5 | 民营 | 2018.5 | 2.85 |  |  |  |  | 2 | 0.77
23 | 沙县海翼地产 | 占地3.81万平方米，总建筑面积9.5万平方米，其中停车场3.5万平方米 | 沙县 | 2015-2018 | 2015.5 | 国企 | 2018.12 | 5.07 |  |  |  |  | 3 | 1.6

## 房地产
附件2
项目1-月三明市2016年度积极扩大有效投资重点项目完成情况汇总表
填报单位： 填报时间：2016年 月 日
分区域 | 2016年计划任务 |  |  |  | 年初至报告期完成情况 | [8 empty] | 项目滞后情况
| 项目数（个） | 计划完成投资（亿元） | 计划开工项目数（个） | 计划竣工项目数（个） | 累计完成投资（亿元） | 累计完成投资占年度计划（%） | 当月完成投资（亿元） | 累计开工项目数（个） | 累计开工数占年度计划（%） | 当月开工项目数 | 累计竣工项目数（个） | 累计竣工工数占年度计划（%） | 当月竣工项目数 | 投资滞后（个） | 开工滞后（个） | 竣工滞后（个）
合计
市直
梅列区
三元区
永安市
沙县
尤溪县
大田县
明溪县
清流县
宁化县
将乐县
泰宁县
建宁县

## 汇总表
附件3
1-10月三明市积极扩大有效投资重点项目完成情况表（总表）
|  | 全市 | 市直 | 梅列 | 三元 | 永安 | 沙县 | 尤溪 | 大田 | 明溪 | 清流 | 宁化 | 将乐 | 泰宁 | 建宁
交通 | 累计完成投资（亿元） | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 累计完成投资占年度（%） | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
能源 | 累计完成投资（亿元） | 全市: #REF!; 市直: #REF!; 沙县: #REF!; 大田: #REF!; 宁化: #REF!; 泰宁: #REF!
| 累计完成投资占年度（%） | 全市: #REF!; 市直: #REF!; 沙县: #REF!; 大田: #REF!; 宁化: #REF!; 泰宁: #REF!
市政 | 累计完成投资（亿元） | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 累计完成投资占年度（%） | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
水利 | 累计完成投资（亿元） | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 累计完成投资占年度（%） | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
美丽乡村 | 累计完成投资（亿元） | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 累计完成投资占年度（%） | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
信息 | 累计完成投资（亿元） | 全市: #REF!; 市直: #REF!; 将乐: #REF!
| 累计完成投资占年度（%） | 全市: #REF!; 市直: #REF!; 将乐: #REF!
环保 | 累计完成投资（亿元） | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 累计完成投资占年度（%） | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
社会事业 | 累计完成投资（亿元） | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 累计完成投资占年度（%） | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
其他基础设施 | 累计完成投资（亿元） | 全市: #REF!; 市直: #REF!; 梅列: #REF!; 三元: #REF!; 尤溪: #REF!; 明溪: #REF!; 将乐: #REF!; 建宁: #REF!
| 累计完成投资占年度（%） | 全市: #REF!; 市直: #REF!; 梅列: #REF!; 三元: #REF!; 尤溪: #REF!; 明溪: #REF!; 将乐: #REF!; 建宁: #REF!
工业 | 累计完成投资（亿元） | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 累计完成投资占年度（%） | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
房地产 | 累计完成投资（亿元） | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 累计完成投资占年度（%） | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
合计 | 累计完成投资（亿元） | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 累计完成投资占年度（%） | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!