## Sheet1
三明市 2018 年 5 月农村危房改造进度报表
设区市 | 省级下达年度任务数量 | 开工户数 | [5 empty] | 竣工户数 | [5 empty] | 已落实的地方各级补助资金数额 |  |  |  | 已下达县各级补助资金数额 |  | 县级财政已拨付到户各级补助资金数额 | 完成投资总额 | 总开工率(％) | 总竣工率(％) | 本地区县级住建部门入户核查率(％) | 改造后房屋安全性评定（鉴定）率(％) | 档案信息录入率(％)
|  | 小计 | 四类重点对象 |  |  |  |  | 小计 | 四类重点对象 |  |  |  |  | 小计 | 省级补助资金 | 市级补助资金 | 县级补助资金 | 中央补助资金 | 地方各级补助资金
|  |  |  | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 贫困残疾人家庭 |  |  | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 贫困残疾人家庭
| 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
梅列区 | 11 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 5.76 |  |  | 14.02 |  |  | 4 | 36.36% | 0% | 100% | 0% | 0%
三元区 | 21 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 8.28 |  |  | 12.75 |  |  | 3 | 23.81% | 0% | 100% | 0% | 0%
明溪县 | 108 | 108 | 83 | 79 | 2 | 2 |  | 77 | 77 | 77 |  |  |  | 66.53 | 66.53 |  |  | 112.19 |  |  | 121 | 100% | 71.3% | 100% | 0% | 0%
清流县 | 32 | 8 | 8 | 6 |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 14.77 | 14.77 |  |  | 33.15 |  |  | 5 | 25% | 0% | 96% | 0% | 0%
宁化县 | 188 | 35 | 25 | 10 | 15 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 90.37 | 90.37 |  |  | 174.66 |  |  | 14 | 18.62% | 0% | 63% | 0% | 0%
大田县 | 103 | 30 | 30 | 3 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 49.85 | 49.85 |  |  | 77.77 |  |  | 30 | 29.13% | 5.825% | 81.6% | 0% | 0%
沙 县 | 38 | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 19.55 | 19.55 |  |  | 39.52 |  |  | 41.5 | 42.11% | 31.58% | 80% | 0% | 15%
将乐县 | 40 | 18 | 18 | 18 |  |  |  | 9 | 9 | 9 |  |  |  | 21.64 | 21.64 |  |  | 42.07 |  |  | 16 | 45% | 22.5% | 91% | 0% | 0%
泰宁县 | 22 | 22 | 22 | 17 | 4 |  | 1 | 22 | 22 | 17 | 4 |  | 1 | 12.65 | 12.65 |  |  | 22.95 |  |  | 70.4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
建宁县 | 21 | 14 | 14 | 8 | 2 | 4 |  | 4 | 4 | 2 | 2 |  |  | 11.56 | 11.56 |  |  | 22.95 |  |  | 15 | 66.67% | 19.05% | 90% | 0% | 0%
永安市 | 84 | 42 | 35 | 23 | 9 | 2 | 1 | 33 | 30 | 20 | 8 | 1 | 1 | 49.07 | 49.07 |  |  | 95.62 |  | 4.8 | 122 | 50% | 39.29% | 91% | 0% | 0%
合计 | 668 | 302 | 260 | 185 | 44 | 20 | 11 | 163 | 158 | 137 | 15 | 2 | 4 | 350.03 | 350.03 | 0 | 0 | 647.65 | 0 | 4.8 | 441.9 | 45.21% | 24.4% | / | / | /
填表说明：1、第24项按设区市所辖各县（市、区）入户核查的总户数/本市改造总户数（2016-2018年总任务量）计算(各地报表要附各县（市、区）的入户率)；第25项按县级住建部门已出具评定（含第三方鉴定）报告的户数/已竣工的户数计算；第26项专指全国扩大农村危房改造试点农户档案管理信息系统录入率，按已录入信息系统户数/总任务数计算； 2、统计时间截至统计月度月底；各地市填写本表并附辖区县（市、区）进度表,于每月28日前电子发送至住房和城乡建设厅村镇处； 3、联系人：林莹，电话：0591-87613552，传真：0591-87614005，电子信箱：fjxczb2010@126.com。