## Sheet1
市住建局落实2018年市委、市政府为民办实事项目进展情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 年度任务 | 年度计划投资 | 责任科室 | 分管领导 | 序时进度安排
7月
[7 empty] | 累计完成投资 | 形象进度
合 计 |  |  | 30000 |  |  |  | 29800
3 | 加快实施安居工程建设 | 以各类棚户区（城市棚户区、国有工矿棚户区、国有林场危旧房、国有垦区危房、华侨农场非归难侨）为重点，进一步加快保障性安居工程建设。2018年，计划改造开工933套，基本建成405套，发放城镇住房保障家庭租赁补贴1350户。 | 30000 | 住房保障科 | 赵德胜 | 6月底前开工率达到50%以上； 9月底前完成开工任务； 12月前完成基本建成、公共租赁住房分配和城镇住房保障家庭租赁补贴发放。 | 29800 | 全市棚户区改造开工474套,占省下达任务的50.8%，基本建成1333套，占省下达任务的329.14%，已发放城镇住房保障家庭租赁补贴1249户。