## Sheet1
全市保障性安居工程8月份进展情况
列入年度目标任务项目 类别及项目名称 | 建设地点 | 建设单位联系人及联系电话 | 建设或改建(造)套(户）数及面积 |  | 用地面积（㎡） | 总投资(万元) | 年度计划投资 | 累计完成投资 | 开工 时间 | 竣工 时间 | 年度计划开工套数 | 年度计划竣工套数
|  |  | 套数 | 面积 （㎡）
合计（不含储备项目） |  |  | 11852 | 838792 | 367646.32 | 302420 | 24496 | 213801.5 | 2016.12 | 0 | 1188 | 2039
一、2018年度目标任务项目 |  |  | 267 | 18766 | 0 | 9000 | 4500 | 3500 |  |  | 0 | 267
三明市立丰棚户区改造项目二期 | 梅列区玫瑰新村 |  | 150 | 12750 |  | 3500 | 2000 | 3500 | 货币安置 |  |  | 150
三明市省一建下洋棚户区改造三期 | 下洋 |  | 100 | 5000 |  | 4000 | 2000 |  | 货币安置 |  |  | 100
三明市原城关小学地块 | 胜利路3号 |  | 17 | 1016 |  | 1500 | 500 |  | 货币安置 |  |  | 17
二、2017年度目标任务项目 |  |  | 1188 | 20294 | 5608.32 | 64061 | 15000 | 14084.5 | 2016.12 | 0 | 1188 | 0
城市棚户区改造：三明市立丰旧厂生活区棚户区改造（一期） | 梅列区玫瑰新村 | 暂定 | 192 |  |  | 6000 | 2000 |  | 货币安置 |  | 192
三明市梅列区零星棚户区改造（东安、农机公司、省一建四队等地块） | 梅列区 | 梅列区住建局-刘秀珠8585913 | 120 |  |  | 8000 | 2000 | 5893 | 货币安置 |  | 120
三明市省一建下洋棚户区改造（二期） | 三元区下洋省一建生活区 | 福建一建公司－曹工13599358010 | 636 |  |  | 38061 | 8000 | 8000 | 货币安置 |  | 636
三明市白坂路地块改造（二期） | 三元区台江A地块 | 市城投集团-夏昆18905981890 | 240 | 20294 | 5608.32 | 12000 | 3000 | 191.5 | 2016.12 |  | 240
三、2016年度目标任务项目 |  |  | 1238 | 57211 | 73709 | 55863 | 8746 | 12145 |  |  | 0 | 118
城市棚户区改造：三明市绿岩新村安置房工程 | 梅列区劲松路 | 市城投集团-黄明春13950956968 | 72 | 6520 | 1352 | 1736 | 0 | 2871 | 2014.03 |  | --- | 72
三明市陈大棚户区改造（一期） | 梅列区陈大镇(4、5、6号楼) | 市城投集团-王晓东5100008 | 549 | 22600 | 23723 | 13000 | 4000 | 4053 | 2016.01
三明市沙洲路烟草地块改造（康城丽景） | 三元区沙洲路 | 华闽房地产公司－梁龙18659871877 | 29 | 2610 | 816 | 1566 | 600 | 1600 | 2014.05 | 2017.2.20 |  | 29
三明市马道山至新田巷棚户区改造(二期) | 三元区马道山至新田巷 | 三明海翼瑞都房地产公司－李扬毅139060589040 | 292 | 8205 | 36299 | 18000 | 1000 | 1278 | 2015.09
三明市白坂路地块改造（一期） | 三元区台江A地块 | 市城投集团-夏昆18905981890 | 150 | 12684 | 11519 | 12000 | 3000 | 800 | 2016.12
三明市下洋省一建棚户区改造一期 | 三元区下洋省一建生活区 | 福建一建公司－曹工13599358010 | 94 |  |  | 9000 |  | 1500 | 货币安置
垦区危房改造：三明市吉口农场危房改造 | 三明市岩前镇 | 市农业局-13960509563王明花 | 35 | 3500 | 新建3500 | 500 | 100 | 10 | 2016.12
三明市牛岭茶场危房改造 | 三明市牛岭茶场 | 市农业局-13960509563王明花 | 7 | 742 | 修缮742 | 11 | 4 | 12 | 2016.07 |  |  | 7
三明市乳牛场危房改造 | 三明市碧湖 | 市农业局-13960509563王明花 | 10 | 350 | 修缮350 | 50 | 42 | 21 | 2016.07 |  |  | 10
四、2015年度目标任务项目 |  |  | 365 | 37454 | 98417 | 15095 | 400 | 12657 |  |  | 0 | 120
城市棚户区改造：三明市小长安片区（三明旅社）改造 | 三元区工业南路119号 | 华融房地产公司－周辉平13906086468 | 82 | 9751 | 6516 | 6000 | 400 | 3182 | 2013.06 |  | ---
三明市马道山至新田巷棚户区改造商品房安置 | 三元区马道山至新田巷 | 三明海翼瑞都房地产公司－李扬毅139060589040 | 163 | 17318 | 91576 | 5973 | --- | 5973 | 2011.04 | 现房安置 | --- | ---
三明市白沙片区省一建安置房8#楼 | 三元区白沙地块 | 市城投集团-余芳华：13860535589 | 120 | 10385 | 325 | 3122 |  | 3502 | 2013.02 |  | --- | 120
五、2014年度目标任务项目 |  |  | 586 | 49757 | 8194 | 6767 | 320 | 8795 |  |  | 0 | 332
廉租房：三明市海西廉租房（二期） | 三元区海西地块 | 市城投集团-夏昆18905981890 | 156 | 7781 | 4000 | 1600 |  | 2694 | 2014.01 | 已综合验收 | --- | 156
经济适用房：三明市青山一村35幢经济适用住房 | 三明市青山一村 | 三钢集团-邓建华13950934118 | 144 | 15466 | 2844 | 2430 | 300 | 2202 | 2013.04 | 2015.06 | --- | ---
城市棚户区：三明市白沙片区省一建安置房1#楼 | 三元区白沙地块 | 市城投集团-郭伟东15716023097 | 176 | 14626 | 650 | 2517 |  | 3602 | 2014.01 |  | --- | 176
垦区危房改造：三明市牛岭茶场危房改造 | 三明市牛岭茶场 | 三明市牛岭茶场-13960509563王明花 | 52 | 5826 | 加固改造 | 104 | 20 | 181 | 2014.08 | 2014.12 | --- | ---
三明市乳牛场危房改造 | 三明市乳牛场 | 三明市乳牛场-13960509563王明花 | 58 | 6058 | 700 | 116 |  | 116 | 2014.08 | 2016.12 | ---
六、2013年度目标任务项目 |  |  | 818 | 60219 | 12492 | 14639 | 30 | 14527 |  |  | 0 | 294
经济适用住房：群英二村24、26幢经济适用住房 | 三明市群英二村 | 三钢集团-邓建华13950934118 | 144 | 11440 | 4466 | 2194 |  | 2194 | 2012.04 | 2015.06 | --- | ---
三明市群英三村1幢、2幢经济适用住房 | 三明市群英三村 | 三钢集团-邓建华13950934118 | 176 | 14057 | 5526 | 3046 |  | 3089 | 2012.04 | 2015.06 | --- | ---
公共租赁住房：三明市元立工贸有限公司1#宿舍楼 | 大坂工业园区 | 元立工贸公司-石天凯：13906986322 | 26 | 700 | 100 | 300 |  | 300 | 2012.01 | 2013.12 | --- | ---
三明市欣茂药业有限公司配套宿舍楼 | 荆东工业园区 | 欣茂药业公司-李伟：13799160475 | 54 | 2608 | 200 | 400 | 30 | 245 | 2013.09 |  | --- | 54
城市棚户区改造：三明市白沙安置房2#3#楼 | 三明市白沙社区 | 市城投集团-郭伟东15716023097 | 240 | 20520 | 2000 | 8000 |  | 8000 | 2013.04 |  | --- | 240
林业棚户区改造:梅列区2013林业采育场危旧房改造项目 | 陈大、台江采育场 | 梅列区林业局-黄雪花18056464576 | 167 | 10014 | 加固改造 | 435 |  | 435 | 2013.09 | 2014.06 | ---
垦区危房改造：三明市2013年乳牛场危房改造 | 梅列区徐碧碧湖新村 | 怡景房地产公司-吴淑蓉18960553325 | 11 | 880 | 200 | 264 | --- | 264 | 2011.03 | 2013.10 | --- | ---
七、2012年度目标任务项目 |  |  | 1684 | 138016 | 45468 | 38422 | 0 | 40216 |  |  | 0 | 483
廉租住房:三明市海西金属市场廉租房 | 海西金属市场 | 市城投集团-夏昆18905981890 | 240 | 12131 | 5000 | 3832 |  | 4857 | 2012.09 | 已综合验收 | --- | 240
经济适用房：三明市消防支队经济适用房 | 三明市乾龙新村 | 瑞达房地产公司-李泽民13328911692 | 68 | 7075 | 1448 | 1600 | --- | 1600 | 2009.10 | 2012.01 | --- | ---
三明市中银斑竹水电有限公司经济适用房 | 三明市乾龙新村 | 瑞达房地产公司-李泽民13328911692 | 90 | 7430 | 2545 | 2300 | --- | 2300 | 2010.02 | 2012.02 | --- | ---
三明市碧玉小区经济房B区5#6# | 陈大镇陈大路(市场对面） | 三一房地产公司-林锋13906081579 | 88 | 7801 | 8400 | 1550 | --- | 1300 | 2010.10 | 2012.12 | --- | ---
三明市金香山经济房 | 三元区长兴路3号 | 金源房地产公司-王振双13015683789 | 48 | 3632 | 300 | 600 | --- | 600 | 2010.10 | 2012.06 | --- | ---
三明市工业中路41号70、71#经济房 | 三明市工业中路41号 | 三钢集团-邓建华13950934118 | 272 | 21958 | 4420 | 3784 | --- | 3784 | 2010.10 | 2012.09 | --- | ---
公共租赁住房：三明海西金属市场公租房 | 海西金属市场 | 市城投集团-夏昆18905981890 | 93 | 5864 | 3000 | 2719 |  | 2719 | 2012.09 | 已综合验收 | --- | 93
三明市华灿医药宿舍楼 | 三明市荆东工业园区 | 华灿医药公司-何总13860586225 | 79 | 3474 | 800 | 500 | --- | 510 | 2011.08 | 2013.12 | --- | ---
限价商品住房：三明市碧玉小区安置房 | 陈大镇陈大路A区2#、B区1#2# | 三一房地产公司-林锋13906081579 | 164 | 15544 | 8400 | 3500 | --- | 3500 | 2010.10 | 2013.01 | --- | ---
三明市东新六路安置房（二期） | 三明市东新六路 | 市城投集团-乐开宝13605998779 | 150 | 13580 | 5000 | 6035 |  | 6035 | 2011.08 | 2017.03 | --- | 150
城市棚户区改造：三明学院教职工2、3#楼安置房 | 三明市高岩路 | 三明怡景房地产公司-李丽娟13313818009 | 140 | 17358 | 1000 | 4000 |  | 4000 | 2011.11 | 2015.09 | --- | ---
三明市乳牛场安置房 | 三明市碧湖乳牛场 | 三明市乳牛场- 廖祥林13950952289 | 28 | 2240 | 713 | 624 | --- | 624 | 2011.03 | 2013.11 | --- | ---
三明市翁墩安置房 | 三明市翁墩 | 市城投集团-郭伟东15716023097 | 51 | 4708 | 522 | 2200 |  | 2200 | 2011.08 | 2015.09 | --- | ---
三明市梅园大酒店周边安置房（二期） | 三明市东新五路 | 市城投集团-胡宝明13960560310 | 110 | 11164 | 3920 | 5000 |  | 6030 | 2011.03 | 2016.03 | --- | ---
林业棚户区改造:三明市台江采育场棚户区改造 | 台江采育场 | 市林业局-徐剑秋13605990309 | 63 | 4057 | 加固改造 | 178 | --- | 157 | 2011.06 | 2013.10 | --- | ---
八、2011年度目标任务项目 |  |  | 3145 | 260201 | 76208 | 56781 | 0 | 58360 |  |  | 0 | 242
廉租住房：三明市翁墩廉租住房 | 三明市翁墩公路局地块 | 市城投集团-郭伟东15716023097 | 470 | 23199 | 3895 | 7809 |  | 7809 | 2011.08 | 2015.09 | --- | ---
经济适用房：三明市省安二期经济适用住房 | 三明市富文路 | 三明明辉房地产公司时乐强，8591999 | 1170 | 125575 | 31211 | 19800 | --- | 19800 | 2008.12 | 2011.12 | --- | ---
公共租赁住房：三明市白沙公租房 | 三明市白沙加油站后 | 市城投集团-郭伟东15716023097 | 44 | 2202 | 5254 | 500 |  | 500 | 2010.10 | 已综合验收 | --- | 44
三明市长安路19号2幢公租房 | 三明市长安路19号 | 三明海鑫经济开发区公司-胡泊平13306983777 | 54 | 3511 | 858 | 700 | --- | 700 | 2009.10 | 2011.08 | --- | ---
三明市富丽礼品宿舍楼 | 三元区台江工业园 | 三明市富丽礼品公司何和平,13365053365 | 112 | 3200 | 533 | 380 | --- | 380 | 2011.01 | 2011.10 | --- | ---
三明市洁亿环卫宿舍楼 | 三元区荆东工业园 | 三明市洁亿环卫公司何朝祥,13605980123 | 24 | 1293 | 300 | 110 | --- | 110 | 2011.01 | 2011.12 | --- | ---
三明市齿轮箱公司职工宿舍 | 三明高源工业小区 | 三明市齿轮箱公司 肖邦礼,13850867121 | 60 | 1680 | 848 | 225 | --- | 225 | 2010.04 | 2011.07 | --- | ---
三明市健盛食品公司单身公寓 | 三明碧湖工业小区 | 三明市健盛食品公司张贵卿，8283317 | 72 | 3600 | 775 | 400 | --- | 400 | 2010.06 | 2011.07 | --- | ---
限价商品住房：三明市东新六路安置房(一期) | 三明市东新六路 | 市城投集团-聂建明5100008 | 198 | 17925 | 5788 | 7965 |  | 8010 | 2011.08 | 2017.03 | --- | 198
三明市徐碧新城B05二期安置房 | 三明市徐碧新城 | 市城投集团-王晓东5100008 | 228 | 21315 | 12854 | 6000 | --- | 6000 | 2010.04 | 2013.12 | --- | ---
城市棚户区改造：三明市列东体育场馆安置房 | 三明市老体育场馆 | 市城投集团-张建华5100008 | 90 | 8625 | 1927 | 2500 | 0 | 4014 | 2011.08 | 2016.06 | --- | ---
三明市梅园地块安置房(一期) | 三明市东新五路 | 市城投集团-胡宝明5100008 | 150 | 15223 | 9268 | 7000 |  | 7000 | 2011.03 | 2016.03 | --- | ---
林业棚户区改造:三元区林业采育场危旧房改建 | 各采育场场部、工区 | 三元区林业总公司鞠伟闽,13806971290 | 165 | 8764 | 加固改造 | 438 | --- | 438 | 2011.08 | 2011.12 | --- | ---
梅列区林业采育场危旧房改建 | 陈大采育场原址 | 梅列区林业局 顾春喜,13666961880 | 110 | 6792 | 加固改造 | 282 | --- | 282 | 2011.08 | 2011.12 | --- | ---
莘口教学林场棚户区改造 | 莘口教学林场场部及沙阳工区 | 莘口教学林场 黄奕沣,13806960839 | 19 | 1251 | 加固改造 | 50 | --- | 50 | 2011.08 | 2011.12 | --- | ---
垦区危房改造:三明市乳牛场(棚户区改造项目) | 三明市碧湖乳牛场 | 三明市乳牛场- 廖祥林13950952289 | 66 | 4620 | 1120 | 1100 | --- | 1120 | 2011.03 | 2013.10 | --- | ---
三明市溪口畜牧场(棚户区改造项目) | 三元区馒头山205国道旁 | 三明市溪口畜牧场- 林我琛13950918998 | 63 | 6174 | 578 | 802 | --- | 802 | 2011.02 | 2013.01 | --- | ---
三明市吉口农场棚户区改造 | 三明市岩前镇 | 三明市吉口农场 郑树子,13860599268 | 50 | 5252 | 999 | 720 | --- | 720 | 2011.07 | 2011.12 | --- | ---
九、2010年度目标任务项目 |  |  | 2648 | 206925 | 45550 | 49126 | 0 | 51351 |  |  | 0 | 450
廉租住房：三明市白沙地块廉租住房项目 | 三明市白沙加没站后 | 市城投集团-郭伟东15716023097 | 450 | 22522 | 5254 | 6000 |  | 7865 | 2010.10 | 已综合验收 | --- | 450
经济适用住房：三明市双轮化机经济适用房 | 三明市白沙社区 | 瑞达房地产公司-李泽民13328911692 | 304 | 26513 | 5100 | 4370 | --- | 4730 | 2009.01 | 2010.12 | --- | ---
三明市三钢群英二村经济适用房 | 三明市群英二村 | 三钢集团-邓建华13950934118 | 246 | 19808 | 4600 | 2875 | --- | 2875 | 2009.01 | 2010.12 | --- | ---
三明市二新华经济适用房 | 三明市二新华印刷厂 | 三明福盛房地产公司杨金锌13906088955 | 112 | 10518 | 2300 | 1250 | --- | 1250 | 2009.01 | 2010.12 | --- | ---
三明市翁墩二村经济房 | 三明市翁墩地块 | 三明市华宇置业-林月官13906986669 | 93 | 7663 | 1500 | 1200 | --- | 1200 | 2009.01 | 2010.12 | --- | ---
三明市乾隆新村141幢经济房 | 三明市乾隆新村 | 三明建业房地产公司-谭国忠13507593535 | 116 | 11417 | 2500 | 3300 | --- | 3300 | 2010.01 | 2011.12 | --- | ---
限价商品住房:三明市B05地块安置房（一期) | 三明市徐碧新城 | 市城投集团-王晓东5100008 | 232 | 21689 | 6166 | 6000 | --- | 6000 | 2010.04 | 2013.12 | --- | ---
城市棚户区改造:三明市星宏博浩(旧房改造） | 三明市劲松路 | 星宏房地产公司-王云梅8277358 | 23 | 2268 | 500 | 2879 | --- | 2879 | 2010.04 | 2012.10 | --- | ---
三明市文笔花园三期（危旧房改造） | 三明市富文路 | 华宇房地产公司-林月官13906986669 | 38 | 2711 | 2300 | 2000 | --- | 2000 | 2010.04 | 2012.09 | --- | ---
三明市盛景家园安置房(旧房改造) | 三明市工业北路 | 省一建-曾宪聪13906086516 | 109 | 9241 | 3000 | 2470 | --- | 2470 | 2010.02 | 2011.02 | --- | ---
三明市龙岗旧城改造项目 | 三明市龙岗地块 | 三明易达房地产公司-罗焕集13906082603 | 446 | 39765 | 6000 | 8439 | --- | 8439 | 2010.02 | 2011.02 | --- | ---
三明市华宇双城(危旧房改造) | 三明市下洋二路 | 三明市华宇集团-陈庆福13313817988 | 7 | 782 | 130 | 270 | --- | 270 | 2010.05 | 2011.12 | --- | ---
国有工矿棚户区改造:三明市省一建片区经济适用住房(旧房改造) | 三明市白沙加没站后 | 省一建-陈学斌13328900016 | 69 | 5300 | 900 | 1200 | --- | 1200 | 2010.04 | 2012.09 | --- | ---
三明市三钢39、40、45A、45B和46幢经济房配建安置房 | 三明市三钢群英二村 | 三钢集团公司-邓建华13950934118 | 54 | 4382 | 500 | 774 | --- | 774 | 2009.01 | 2010.12 | --- | ---
三明市海西金属材料制品市场拆迁安置房 | 三明市海西金属市场 | 三明海鑫经济开发区公司-胡泊平13306983777 | 343 | 21764 | 4800 | 6053 | --- | 6053 | 2010.06 | 2011.12 | --- | ---
林业棚户区改造:三明市郊国有林场棚户区改造 | 三明市郊国有林场 | 三明市郊国有林场-李林源13507581103 | 6 | 582 | 旧房改造 | 46 | --- | 46 | 2010.01 | 2010.12 | --- | ---
十、2009年度目标任务项目 |  |  | 108 | 5400 | 1500 | 900 | 0 | 900 |  |  | 0 | 0
三明市碧玉小区廉租住房项目 | 三明市陈大路 | 三一房地产公司-林锋13906081579 | 108 | 5400 | 1500 | 900 | --- | 900 | 2009.08 | 2012.08 | --- | ---
十一、2008年度目标任务项目 |  |  | 72 | 3315 | 500 | 766 | 0 | 766 |  |  | 0 | 0
廉租住房：三明市铝材厂(绿景花园)廉租房 | 三明市道山路1号 | 三明明辉房地产公司时乐强，8591999 | 72 | 3315 | 500 | 766 | --- | 766 | 2008.08 | 2009.12 | --- | ---
备注：黄色块为竣工项目。