## Sheet1
2023年三明本级保障性安居工程3月份进展情况表
列入年度目标任务项目 类别及项目名称 | 建设地点 | 建设或改建(造)套(户）数及面积 |  | 总投资(万元) | 年度计划投资 | 当年完成投资 | 开工 时间 | 竣工 时间 | 年度计划开工套数 | 年度计划竣工套数
|  | 套数 | 面积 （㎡）
合计（不含储备项目） |  | 14879 | 1105823 | 405816 |  |  |  |  | 0 | 2500
一、2022年度目标任务项目 |  | 300 | 23100 | 6146 | [5 empty] | 250
三明市徐碧“城中村”改造安置房项目 | 三明市徐碧村甲头B、C地块 | 100 | 6000 | 1949 |  |  | 2020.12 |  |  | 100
徐碧“城中村”改造安置房项目 | 三明市徐碧村A、C地块 | 150 | 12000 | 3897 |  |  | 2021.2 | 2023.1 |  | 150
三元区台江片区棚户区改造项目（二期） | 三元区台溪坂 | 50 | 5100 | 300 |  |  | 货币安置
二、2021年度目标任务项目 |  | 2110 | 198850 | 70161 | [5 empty] | 1950
三明市徐碧“城中村”改造安置房项目 | 三明市徐碧村甲头B、C地块 | 1200 | 84850 | 27555 |  |  | 2020.12 |  |  | 1200
徐碧“城中村”改造安置房项目 | 三明市徐碧村A、C地块 | 750 | 77000 | 25006 |  |  | 2021.2 | 2023.1 |  | 750
三元区台江片区棚户区改造项目 | 三元区台江 | 160 | 37000 | 17600 |  |  | 货币安置
三、2020年度目标任务项目 |  | 300 | 24165 | 12400 |  |  |  |  | 0 | 300
梅列区棚户区改造立丰旧厂生活区A地块 | 三明市梅列区列东街道四路社区 | 300 | 24165 | 12400 |  |  | 2020.3 | 2023.2 |  | 300
四、2019年度目标任务项目 |  | 50 | 5584 | 2694 |  |  |  |  | 0
三元区御江首府安置房1号楼 | 三元区东霞B1地块 | 50 | 5584 | 2694 |  |  | 2018.11 | 2021.1
五、2018年度目标任务项目 |  | 267 | 15332 | 11995 | 0 |  |  |  | 0
三明市原农机公司地块（东安新村10、11幢）改造项目 | 梅列区东安新村 | 43 | 4100 | 2050 |  |  | 2019.02 | 2021.4
梅列区徐碧新城二期改造项目 | 梅列区徐碧 | 24 |  | 1265 |  |  | 货币安置
梅列区徐碧二村89幢改造项目 | 梅列区徐碧 | 11 |  | 711 |  |  | 货币安置
三明市白沙A4地块棚户区改造项目 | 三元区白沙A4地块 | 117 | 11232 | 5069 |  |  | 2018.02 | 2020.06
省一建白沙地块改造项目 | 三元区白沙 | 72 |  | 2900 |  |  | 货币安置
六、2017年度目标任务项目 |  | 1188 | 20294 | 64061 | 0 |  | 2016.12 | 0 |  | 0
城市棚户区改造：三明市立丰旧厂生活区棚户区改造（一期） | 梅列区玫瑰新村 | 192 |  | 6000 |  |  | 货币安置
三明市梅列区零星棚户区改造（东安、农机公司、省一建四队等地块） | 梅列区 | 120 |  | 8000 |  |  | 货币安置
三明市省一建下洋棚户区改造（二期） | 三元区下洋省一建生活区 | 636 |  | 38061 |  |  | 货币安置
三明市白坂路地块改造（二期） | 三元区台江A地块 | 240 | 20294 | 12000 |  |  | 2016.12 | 2019.5.24
七、2016年度目标任务项目 |  | 1238 | 57211 | 55863 | 0 |  |  |  | 0
城市棚户区改造：三明市绿岩新村安置房工程 | 梅列区劲松路 | 72 | 6520 | 1736 | 0 |  | 2014.03 | 2017 | ---
三明市陈大棚户区改造（一期） | 梅列区陈大镇(4、5、6号楼) | 549 | 22600 | 13000 | 0 |  | 2016.01 | 2020.10
三明市沙洲路烟草地块改造（康城丽景） | 三元区沙洲路 | 29 | 2610 | 1566 | 0 |  | 2014.05 | 2017.2.20
三明市马道山至新田巷棚户区改造(二期) | 三元区马道山至新田巷 | 292 | 8205 | 18000 |  |  | 2015.09 | 现房安置
三明市白坂路地块改造（一期） | 三元区台江A地块 | 150 | 12684 | 12000 |  |  | 2016.12 | 2019.5.24
三明市下洋省一建棚户区改造一期 | 三元区下洋省一建生活区 | 94 |  | 9000 |  |  | 货币安置
垦区危房改造：三明市吉口农场危房改造 | 三明市岩前镇 | 35 | 3500 | 500 |  |  | 2016.12 | 2019
三明市牛岭茶场危房改造 | 三明市牛岭茶场 | 7 | 742 | 11 |  |  | 2016.07 | 2019
三明市乳牛场危房改造 | 三明市碧湖 | 10 | 350 | 50 |  |  | 2016.07 | 2019
八、2015年度目标任务项目 |  | 365 | 37454 | 15095 | 0 |  |  |  | 0 | 0
城市棚户区改造：三明市小长安片区（三明旅社）改造 | 三元区工业南路119号 | 82 | 9751 | 6000 |  |  | 2013.06 | 2019.05 | ---
三明市马道山至新田巷棚户区改造商品房安置 | 三元区马道山至新田巷 | 163 | 17318 | 5973 | --- |  | 2011.04 | 现房安置 | --- | ---
三明市白沙片区省一建安置房8#楼 | 三元区白沙地块 | 120 | 10385 | 3122 |  |  | 2013.02 | 2018.05 | ---
九、2014年度目标任务项目 |  | 586 | 49757 | 6767 | 0 |  |  |  | 0 | 0
廉租房：三明市海西廉租房（二期） | 三元区海西地块 | 156 | 7781 | 1600 |  |  | 2014.01 | 2018 | ---
经济适用房：三明市青山一村35幢经济适用住房 | 三明市青山一村 | 144 | 15466 | 2430 |  |  | 2013.04 | 2015.06 | --- | ---
城市棚户区：三明市白沙片区省一建安置房1#楼 | 三元区白沙地块 | 176 | 14626 | 2517 |  |  | 2014.01 | 2018.05 | ---
垦区危房改造：三明市牛岭茶场危房改造 | 三明市牛岭茶场 | 52 | 5826 | 104 |  |  | 2014.08 | 2014.12 | --- | ---
三明市乳牛场危房改造 | 三明市乳牛场 | 58 | 6058 | 116 |  |  | 2014.08 | 2016.12 | ---
十、2013年度目标任务项目 |  | 818 | 60219 | 14639 | 0 |  |  |  | 0 | 0
经济适用住房：群英二村24、26幢经济适用住房 | 三明市群英二村 | 144 | 11440 | 2194 |  |  | 2012.04 | 2015.06 | --- | ---
三明市群英三村1幢、2幢经济适用住房 | 三明市群英三村 | 176 | 14057 | 3046 |  |  | 2012.04 | 2015.06 | --- | ---
公共租赁住房：三明市元立工贸有限公司1#宿舍楼 | 大坂工业园区 | 26 | 700 | 300 |  |  | 2012.01 | 2013.12 | --- | ---
三明市欣茂药业有限公司配套宿舍楼 | 荆东工业园区 | 54 | 2608 | 400 |  |  | 2013.09 | 2018.11 | ---
城市棚户区改造：三明市白沙安置房2#3#楼 | 三明市白沙社区 | 240 | 20520 | 8000 |  |  | 2013.04 | 2018.5 | ---
林业棚户区改造:梅列区2013林业采育场危旧房改造项目 | 陈大、台江采育场 | 167 | 10014 | 435 |  |  | 2013.09 | 2014.06 | ---
垦区危房改造：三明市2013年乳牛场危房改造 | 梅列区徐碧碧湖新村 | 11 | 880 | 264 | --- |  | 2011.03 | 2013.10 | --- | ---
十一、2012年度目标任务项目 |  | 1684 | 138016 | 38422 | 0 |  |  |  | 0 | 0
廉租住房:三明市海西金属市场廉租房 | 海西金属市场 | 240 | 12131 | 3832 |  |  | 2012.09 | 2018.3 | ---
经济适用房：三明市消防支队经济适用房 | 三明市乾龙新村 | 68 | 7075 | 1600 | --- |  | 2009.10 | 2012.01 | --- | ---
三明市中银斑竹水电有限公司经济适用房 | 三明市乾龙新村 | 90 | 7430 | 2300 | --- |  | 2010.02 | 2012.02 | --- | ---
三明市碧玉小区经济房B区5#6# | 陈大镇陈大路(市场对面） | 88 | 7801 | 1550 | --- |  | 2010.10 | 2012.12 | --- | ---
三明市金香山经济房 | 三元区长兴路3号 | 48 | 3632 | 600 | --- |  | 2010.10 | 2012.06 | --- | ---
三明市工业中路41号70、71#经济房 | 三明市工业中路41号 | 272 | 21958 | 3784 | --- |  | 2010.10 | 2012.09 | --- | ---
公共租赁住房：三明海西金属市场公租房 | 海西金属市场 | 93 | 5864 | 2719 |  |  | 2012.09 | 2018.3 | ---
三明市华灿医药宿舍楼 | 三明市荆东工业园区 | 79 | 3474 | 500 | --- |  | 2011.08 | 2013.12 | --- | ---
限价商品住房：三明市碧玉小区安置房 | 陈大镇陈大路A区2#、B区1#2# | 164 | 15544 | 3500 | --- |  | 2010.10 | 2013.01 | --- | ---
三明市东新六路安置房（二期） | 三明市东新六路 | 150 | 13580 | 6035 |  |  | 2011.08 | 2017.03 | ---
城市棚户区改造：三明学院教职工2、3#楼安置房 | 三明市高岩路 | 140 | 17358 | 4000 |  |  | 2011.11 | 2015.09 | --- | ---
三明市乳牛场安置房 | 三明市碧湖乳牛场 | 28 | 2240 | 624 | --- |  | 2011.03 | 2013.11 | --- | ---
三明市翁墩安置房 | 三明市翁墩 | 51 | 4708 | 2200 |  |  | 2011.08 | 2015.09 | --- | ---
三明市梅园大酒店周边安置房（二期） | 三明市东新五路 | 110 | 11164 | 5000 |  |  | 2011.03 | 2016.03 | --- | ---
林业棚户区改造:三明市台江采育场棚户区改造 | 台江采育场 | 63 | 4057 | 178 | --- |  | 2011.06 | 2013.10 | --- | ---
十二、2011年度目标任务项目 |  | 3145 | 260201 | 56781 | 0 |  |  |  | 0 | 0
廉租住房：三明市翁墩廉租住房 | 三明市翁墩公路局地块 | 470 | 23199 | 7809 |  |  | 2011.08 | 2016.04 | --- | ---
经济适用房：三明市省安二期经济适用住房 | 三明市富文路 | 1170 | 125575 | 19800 | --- |  | 2008.12 | 2011.12 | --- | ---
公共租赁住房：三明市白沙公租房 | 三明市白沙加油站后 | 44 | 2202 | 500 |  |  | 2010.10 | 2018.05 | ---
三明市长安路19号2幢公租房 | 三明市长安路19号 | 54 | 3511 | 700 | --- |  | 2009.10 | 2011.08 | --- | ---
三明市富丽礼品宿舍楼 | 三元区台江工业园 | 112 | 3200 | 380 | --- |  | 2011.01 | 2011.10 | --- | ---
三明市洁亿环卫宿舍楼 | 三元区荆东工业园 | 24 | 1293 | 110 | --- |  | 2011.01 | 2011.12 | --- | ---
三明市齿轮箱公司职工宿舍 | 三明高源工业小区 | 60 | 1680 | 225 | --- |  | 2010.04 | 2011.07 | --- | ---
三明市健盛食品公司单身公寓 | 三明碧湖工业小区 | 72 | 3600 | 400 | --- |  | 2010.06 | 2011.07 | --- | ---
限价商品住房：三明市东新六路安置房(一期) | 三明市东新六路 | 198 | 17925 | 7965 |  |  | 2011.08 | 2017.03 | ---
三明市徐碧新城B05二期安置房 | 三明市徐碧新城 | 228 | 21315 | 6000 | --- |  | 2010.04 | 2013.12 | --- | ---
城市棚户区改造：三明市列东体育场馆安置房 | 三明市老体育场馆 | 90 | 8625 | 2500 | 0 |  | 2011.08 | 2016.06 | --- | ---
三明市梅园地块安置房(一期) | 三明市东新五路 | 150 | 15223 | 7000 |  |  | 2011.03 | 2016.03 | --- | ---
林业棚户区改造:三元区林业采育场危旧房改建 | 各采育场场部、工区 | 165 | 8764 | 438 | --- |  | 2011.08 | 2011.12 | --- | ---
梅列区林业采育场危旧房改建 | 陈大采育场原址 | 110 | 6792 | 282 | --- |  | 2011.08 | 2011.12 | --- | ---
莘口教学林场棚户区改造 | 莘口教学林场场部及沙阳工区 | 19 | 1251 | 50 | --- |  | 2011.08 | 2011.12 | --- | ---
垦区危房改造:三明市乳牛场(棚户区改造项目) | 三明市碧湖乳牛场 | 66 | 4620 | 1100 | --- |  | 2011.03 | 2013.10 | --- | ---
三明市溪口畜牧场(棚户区改造项目) | 三元区馒头山205国道旁 | 63 | 6174 | 802 | --- |  | 2011.02 | 2013.01 | --- | ---
三明市吉口农场棚户区改造 | 三明市岩前镇 | 50 | 5252 | 720 | --- |  | 2011.07 | 2011.12 | --- | ---
十三、2010年度目标任务项目 |  | 2648 | 206925 | 49126 | 0 |  |  |  | 0 | 0
廉租住房：三明市白沙地块廉租住房项目 | 三明市白沙加没站后 | 450 | 22522 | 6000 |  |  | 2010.10 | 2018.05 | ---
经济适用住房：三明市双轮化机经济适用房 | 三明市白沙社区 | 304 | 26513 | 4370 | --- |  | 2009.01 | 2010.12 | --- | ---
三明市三钢群英二村经济适用房 | 三明市群英二村 | 246 | 19808 | 2875 | --- |  | 2009.01 | 2010.12 | --- | ---
三明市二新华经济适用房 | 三明市二新华印刷厂 | 112 | 10518 | 1250 | --- |  | 2009.01 | 2010.12 | --- | ---
三明市翁墩二村经济房 | 三明市翁墩地块 | 93 | 7663 | 1200 | --- |  | 2009.01 | 2010.12 | --- | ---
三明市乾隆新村141幢经济房 | 三明市乾隆新村 | 116 | 11417 | 3300 | --- |  | 2010.01 | 2011.12 | --- | ---
限价商品住房:三明市B05地块安置房（一期) | 三明市徐碧新城 | 232 | 21689 | 6000 | --- |  | 2010.04 | 2013.12 | --- | ---
城市棚户区改造:三明市星宏博浩(旧房改造） | 三明市劲松路 | 23 | 2268 | 2879 | --- |  | 2010.04 | 2012.10 | --- | ---
三明市文笔花园三期（危旧房改造） | 三明市富文路 | 38 | 2711 | 2000 | --- |  | 2010.04 | 2012.09 | --- | ---
三明市盛景家园安置房(旧房改造) | 三明市工业北路 | 109 | 9241 | 2470 | --- |  | 2010.02 | 2011.02 | --- | ---
三明市龙岗旧城改造项目 | 三明市龙岗地块 | 446 | 39765 | 8439 | --- |  | 2010.02 | 2011.02 | --- | ---
三明市华宇双城(危旧房改造) | 三明市下洋二路 | 7 | 782 | 270 | --- |  | 2010.05 | 2011.12 | --- | ---
国有工矿棚户区改造:三明市省一建片区经济适用住房(旧房改造) | 三明市白沙加没站后 | 69 | 5300 | 1200 | --- |  | 2010.04 | 2012.09 | --- | ---
三明市三钢39、40、45A、45B和46幢经济房配建安置房 | 三明市三钢群英二村 | 54 | 4382 | 774 | --- |  | 2009.01 | 2010.12 | --- | ---
三明市海西金属材料制品市场拆迁安置房 | 三明市海西金属市场 | 343 | 21764 | 6053 | --- |  | 2010.06 | 2011.12 | --- | ---
林业棚户区改造:三明市郊国有林场棚户区改造 | 三明市郊国有林场 | 6 | 582 | 46 | --- |  | 2010.01 | 2010.12 | --- | ---
十四、2009年度目标任务项目 |  | 108 | 5400 | 900 | 0 |  |  |  | 0 | 0
三明市碧玉小区廉租住房项目 | 三明市陈大路 | 108 | 5400 | 900 | --- |  | 2009.08 | 2012.08 | --- | ---
十五、2008年度目标任务项目 |  | 72 | 3315 | 766 | 0 |  |  |  | 0 | 0
廉租住房：三明市铝材厂(绿景花园)廉租房 | 三明市道山路1号 | 72 | 3315 | 766 | --- |  | 2008.08 | 2009.12 | --- | ---
备注：黄色块为竣工项目。