## Sheet1
三明市2017年农村危房改造任务1月进度表
县 （市、区） | 下达年度总任务数（户） |  |  | 开工数（户） | [6 empty] | 竣工数（户） | [6 empty] | 已落实的地方各级补助资金数额（万） |  | 已下达到县的各级补助资金数额（万） |  | 县级政府已拨付 各级补助资金数额（万） | 完成投资 总额（万）
|  | 为民办实事任务户 | 建档立卡贫困户 |  | 为民办实事项目任务户 | 建档立卡贫困户 | 分散供养的五保户 | 低保户 | 贫困残疾人家庭 | 年人均收入低于国家贫困线1.5倍的农户 |  | 为民办实事项目任务户 | 建档立卡贫困户 | 分散供养的五保户 | 低保户 | 贫困残疾人家庭 | 年人均收入低于国家贫困线1.5倍的农户 |  | 省级补助 资金 | 中央补助 资金 | 地方各级补 助资金
梅列区 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |  |  | 2 | 1 | 7 | 10 | 10 |  |  | 2 | 1 | 7 | 9.2 | 9.2 | 1.19 |  | 10.39 | 15
三元区 | 90 | 10 | 0 | 90 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 78 | 38 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 21 | 9.2 | 9.2 | 70.71 |  |  | 32
明溪县 | 286 | 20 | 166 | 286 | 20 | 177 | 13 | 4 | 1 | 91 | 280 | 20 | 172 | 13 | 4 | 1 | 90 | 18.4 | 18.4 | 200 | 45.22 | 297.154 | 308
清流县 | 410 | 10 | 17 | 410 | 10 | 17 | 50 | 75 | 12 | 256 | 217 | 10 | 17 | 20 | 59 | 8 | 113 | 9.2 | 9.2 | 349.15 | 68 | 49.872 | 358
宁化县 | 1213 | 680 | 118 | 1213 | 680 | 118 | 16 | 69 | 29 | 981 | 845 | 680 | 97 | 16 | 67 | 29 | 636 | 625.6 | 625.6 | 400 |  | 90.61 | 3288
大田县 | 307 | 40 | 120 | 307 | 40 | 120 | 2 | 5 | 30 | 150 | 278 | 40 | 115 | 8 | 8 | 23 | 124 | 36.8 | 36.8 | 236.533 |  |  | 950
尤溪县 | 1075 | 875 | 200 | 1075 | 875 | 200 | 34 | 78 | 84 | 679 | 875 | 875 | 162 | 27 | 64 | 68 | 555 | 805 | 805 | 277.925 |  |  | 874
沙县 | 277 | 10 |  | 277 | 10 | 121 | 16 | 18 | 21 | 101 | 221 | 10 | 101 | 8 | 16 | 18 | 78 | 9.2 | 9.2 | 233 | 45.39 |  | 332
将乐县 | 210 | 10 | 99 | 191 | 10 | 97 | 16 | 50 | 7 | 21 | 155 | 10 | 76 | 14 | 42 | 5 | 18 | 34.19 | 34.19 | 150 |  |  | 373.86
泰宁县 | 122 | 55 | 13 | 122 | 55 | 13 | 10 | 55 | 18 | 26 | 107 | 55 | 13 | 10 | 52 | 15 | 16 | 115.118 | 65.118 | 50 | 11.64 |  | 355
建宁县 | 220 | 20 | 28 | 220 | 20 | 28 | 4 | 20 | 9 | 159 | 45 | 20 | 17 | 14 | 7 | 1 | 11 | 18.4 | 18.4 | 176.18 |  |  | 197
永安市 | 210 | 10 | 90 | 210 | 10 | 90 | 59 | 17 | 6 | 38 | 176 | 10 | 83 | 42 | 17 | 6 | 18 | 9.2 | 9.2 | 174.99 | 34 | 90.393 | 436
合计 | 4430 | 1750 | 851 | 4411 | 1750 | 983 | 224 | 396 | 221 | 2587 | 3247 | 1750 | 864 | 173 | 340 | 178 | 1687 | 1699.508 | 1649.508 | 2538 | 204.25 |  | 7518.86

## Sheet3
梅列区 | 10 | 7 | 0.7
三元区 | 90 | 8 | 0.088889
明溪县 | 286 | 80 | 0.27972
清流县 | 410 | 8 | 0.019512
宁化县 | 1213 | 617 | 0.50866
大田县 | 307 | 41 | 0.13355
尤溪县 | 1075 | 612 | 0.5693
沙县 | 277 | 10 | 0.036101
将乐县 | 210 | 50 | 0.2381
泰宁县 | 122 | 55 | 0.45082
建宁县 | 220 | 15 | 0.068182
永安市 | 210 | 30 | 0.14286
| 4430 | 1533 | 0.34605
| 1750 | 1297 | 0.74114

## Sheet2
三明市2016年农村危房改造完成情况
县（市、区） | 任务户数 | 竣工户数
梅列区 | 10 | 8
三元区 | 10 | 10
明溪县 | 20 | 18
清流县 | 10 | 10
宁化县 | 680 | 650
大田县 | 40 | 40
尤溪县 | 875 | 762
沙县 | 10 | 10
将乐县 | 10 | 10
泰宁县 | 55 | 55
建宁县 | 20 | 19
永安市 | 10 | 10
合计 | 1750 | 1602
注：数据截止至11月下旬