## Sheet1
三明市2017年农村危房改造任务4月进度表
县（市、区） | 下达年度总任务数（户） |  |  | 开工数（户） | [6 empty] | 竣工数（户） | [6 empty] | 已落实的地方各级补助资金数额（万） |  | 已下达到县的各级补助资金数额（万） |  | 县级政府已拨付各级补助资金数额（万） | 完成投资总额（万）
|  | 为民办实事任务户 | 建档立卡贫困户 |  | 为民办实事项目任务户 | 建档立卡贫困户 | 分散供养的五保户 | 低保户 | 贫困残疾人家庭 | 年人均收入低于国家贫困线1.5倍的农户 |  | 为民办实事项目任务户 | 建档立卡贫困户 | 分散供养的五保户 | 低保户 | 贫困残疾人家庭 | 年人均收入低于国家贫困线1.5倍的农户 |  | 省级补助资金 | 中央补助资金 | 地方各级补助资金
梅列区 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |  |  | 2 | 1 | 7 | 10 | 10 |  |  | 2 | 1 | 7 | 9.2 | 9.2 | 1.19 |  | 10.39 | 15
三元区 | 90 | 10 | 2 | 90 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 78 | 89 | 10 | 11 | 4 | 2 | 3 | 59 | 9.2 | 9.2 | 70.71 |  |  | 75.565
明溪县 | 286 | 20 | 177 | 286 | 20 | 177 | 13 | 4 | 1 | 91 | 286 | 20 | 177 | 13 | 4 | 1 | 91 | 18.4 | 18.4 | 234.034 | 45.22 | 297.154 | 334
清流县 | 410 | 10 | 17 | 410 | 10 | 17 | 50 | 75 | 12 | 256 | 402 | 10 | 17 | 48 | 85 | 10 | 242 | 9.2 | 9.2 | 349.15 | 68 | 49.872 | 610
宁化县 | 1213 | 680 | 118 | 1213 | 680 | 118 | 16 | 69 | 29 | 981 | 1190 | 680 | 118 | 16 | 69 | 29 | 946 | 625.6 | 625.6 | 544.817 |  | 90.61 | 3805
大田县 | 307 | 40 | 120 | 307 | 40 | 120 | 2 | 5 | 30 | 150 | 307 | 40 | 120 | 2 | 5 | 30 | 150 | 36.8 | 36.8 | 236.533 |  |  | 1040
尤溪县 | 1075 | 875 | 200 | 1075 | 875 | 200 | 34 | 78 | 84 | 679 | 1042 | 875 | 167 | 34 | 78 | 84 | 679 | 805 | 805 | 277.925 |  |  | 874
沙 县 | 277 | 10 | 121 | 277 | 10 | 121 | 16 | 18 | 21 | 101 | 272 | 10 | 120 | 15 | 17 | 20 | 100 | 9.2 | 9.2 | 232.963 | 45.39 |  | 368
将乐县 | 210 | 10 | 108 | 210 | 10 | 108 | 17 | 50 | 8 | 27 | 205 | 10 | 105 | 17 | 47 | 8 | 28 | 9.2 | 9.2 | 174.99 |  |  | 373.86
泰宁县 | 122 | 55 | 13 | 122 | 55 | 13 | 10 | 55 | 18 | 26 | 120 | 55 | 13 | 10 | 55 | 18 | 24 | 50.6 | 50.6 | 64.518 | 11.64 |  | 370
建宁县 | 220 | 20 | 28 | 220 | 20 | 28 | 4 | 20 | 9 | 159 | 214 | 20 | 28 | 14 | 20 | 9 | 143 | 18.4 | 18.4 | 176.18 |  | 32.98 | 420
永安市 | 210 | 10 | 90 | 210 | 10 | 90 | 59 | 17 | 6 | 38 | 206 | 10 | 88 | 57 | 17 | 6 | 38 | 9.2 | 9.2 | 174.99 | 34 | 101.3 | 450
合计 | 4430 | 1750 | 994 | 4430 | 1750 | 994 | 225 | 396 | 222 | 2593 | 4343 | 1750 | 964 | 230 | 401 | 219 | 2507 | 1610 | 1610 | 2538 | 204.25 | 582.306 | 8735.425

## Sheet2
全国扩大农村危房改造试点农户档案管理信息系统录入情况（户）
| 梅列区 | 三元区 | 明溪县 | 清流县 | 宁化县 | 大田县 | 尤溪县 | 沙县 | 将乐县 | 泰宁县 | 建宁县 | 永安市 | 合计
任务数 | 10 | 10 | 20 | 10 | 680 | 40 | 875 | 10 | 10 | 55 | 20 | 10 | 1750
| 10 | 90 | 286 | 410 | 1213 | 307 | 1075 | 277 | 210 | 122 | 220 | 210 | 4430
实际录入系统 |  | 88 | 278 | 55 | 978 | 339 | 383 | 246 | 98 | 70 | 45 | 170 | 2750
竣工录入系统 | 0 | 88 | 234 | 46 | 435 | 171 | 64 | 241 | 86 | 45 | 45 | 162 | 1617
| 0 | 0.97778 | 0.81818 | 0.1122 | 0.35862 | 0.557 | 0.059535 | 0.87004 | 0.40952 | 0.36885 | 0.20455 | 0.77143 | 0.36501
| 0 | 0.97778 | 0.97203 | 0.13415 | 0.80627 | 1.1042 | 0.35628 | 0.88809 | 0.46667 | 0.57377 | 0.20455 | 0.80952 | 0.62077