## Sheet1
三明市 市 2017 年 8月农村危房改造进度报表
填报单位： 统计时间：2017年 月 填报人： 联系电话：
县（市、区） | 省级下达年度任务数量 | 开工户数 | [5 empty] | 竣工户数 | [5 empty] | 已落实的地方各级补助资金数额 |  |  |  | 已下达到县的各级补助资金数额 |  | 县级财政已拨付各级补助资金数额 | 完成投资总额 | 总开工率（％） | 总竣工率（％）
|  | 小计 | 四类重点对象 | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 贫困残疾人家庭 | 小计 | 四类重点对象 | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 贫困残疾人家庭 | 小计 | 省级补助资金 | 市级补助资金 | 县级补助资金 | 中央补助资金 | 地方各级补助资金
| 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
梅列区 | 4 | 4 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2.348 | 2.348 |  |  | 2.1408 |  |  | 4 | 100% | 50%
三元区 | 21 | 19 | 15 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |  | 2 |  | 10.344 | 10.344 |  |  | 8.5632 |  |  | 7.2 | 90.48% | 19.05%
明溪县 | 96 | 87 | 78 | 78 |  |  |  | 22 | 22 | 22 |  |  |  | 52.144 | 52.144 |  |  | 34.2528 |  |  | 65 | 90.62% | 22.92%
清流县 | 61 | 56 | 51 | 23 | 22 | 6 | 0 | 16 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 34.548 | 34.548 |  |  | 29.9712 |  |  | 53 | 91.8% | 26.23%
宁化县 | 400 | 380 | 238 | 160 | 53 | 13 | 12 | 109 | 39 | 25 | 9 | 3 | 2 | 200.172 | 200.172 |  |  | 138.0816 |  |  | 245 | 95% | 27.25%
大田县 | 150 | 136 | 95 | 74 | 2 | 2 | 17 | 40 | 31 | 25 | 1 | 2 | 3 | 88.677 | 88.677 |  |  | 56.196 |  |  | 102 | 90.67% | 26.67%
尤溪县 | 571 | 520 | 458 | 305 | 68 | 21 | 64 | 143 | 113 | 70 | 17 | 11 | 15 | 327.36 | 327.36 |  |  | 261.718 |  |  | 10 | 91.07% | 25.04%
沙 县 | 36 | 33 | 38 | 32 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.012 | 23.012 |  |  | 18.1968 |  |  | 26.8 | 91.67% | 25%
将乐县 | 74 | 68 | 44 | 31 | 8 | 5 |  | 20 | 13 | 8 | 3 | 2 |  | 36.818 | 36.818 |  |  | 24.6192 |  |  | 63 | 91.89% | 27.03%
泰宁县 | 14 | 14 | 14 | 12 | 1 |  | 1 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 9.508 | 9.508 |  |  | 7.4928 |  |  | 10 | 100% | 35.71%
建宁县 | 123 | 110 | 62 | 38 | 18 | 1 | 5 | 31 | 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 54.874 | 54.874 |  |  | 34.788 |  |  | 40 | 89.43% | 25.2%
永安市 | 38 | 34 | 34 | 28 |  | 6 |  | 9 | 9 | 7 |  | 2 |  | 25.976 | 25.976 |  |  | 20.3376 |  |  | 20.8 | 89.47% | 23.68%
合计 | 1588 | 1461 | 1129 | 788 | 177 | 60 | 104 | 410 | 277 | 189 | 34 | 29 | 25 | 865.781 | 865.781 | 0 | 0 | 636.358 | 0 | 0 | 646.8 | 92% | 25.82%
填表说明：1、统计时间截至统计月度月底； 2、统计第2、8栏指本地区开、竣工总户数，第3、9栏的“四类重点对象”时，具有多重身份的同一农户仅统计一次； 3、第14栏包括已落实的省、地、县等各级补助资金之和； 4、第20栏中“各级补助资金”包括中央和地方各级补助资金之和； 5、填写本表后,请于每月3日前传真至住房和城乡建设厅村镇处（同时发送电子版）； 6、联系人：林莹，电话：0591-87613552，传真：0591-87547200（自动），电子信箱：fjxczb2010@126.com。