## Sheet1
三明市 2018 年 4 月农村危房改造进度报表
设区市 | 省级下达年度任务数量 | 开工户数 | [5 empty] | 竣工户数 | [5 empty] | 已落实的地方各级补助资金数额 |  |  |  | 已下达县各级补助资金数额 |  | 县级财政已拨付到户各级补助资金数额 | 完成投资总额 | 总开工率(％) | 总竣工率(％) | 本地区县级住建部门入户核查率(％) | 往年各级补助资金结转结余率(％) | 改造后房屋安全性评定（鉴定）率(％) | 档案信息录入率(％)
|  | 小计 | 四类重点对象 |  |  |  |  | 小计 | 四类重点对象 |  |  |  |  | 小计 | 省级补助资金 | 市级补助资金 | 县级补助资金 | 中央补助资金 | 地方各级补助资金
|  |  |  | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 贫困残疾人家庭 |  |  | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 贫困残疾人家庭
| 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
梅列区 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14.02 |  |  | 0 | 0% | 0% | 100% | / | 0% | 0%
三元区 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.75 |  |  | 0 | 0% | 0% | 100% | / | 0% | 0%
明溪县 | 108 | 77 | 77 | 77 |  |  |  | 33 | 33 | 33 | [7 empty] | 112.19 |  |  | 75 | 71.3% | 30.56% | 93% | / | 0% | 0%
清流县 | 32 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 33.15 |  |  | 3 | 18.75% | 0% | 88.87% | / | 0% | 0%
宁化县 | 188 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 174.66 |  |  | 2 | 2.66% | 0% | 63% | / | 0% | 0%
大田县 | 103 | 4 | 4 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 77.77 |  |  | 4.2 | 3.883% | 0% | 81.6% | / | 0% | 0%
沙 县 | 38 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | [7 empty] | 39.52 |  |  | 39 | 39.47% | 31.58% | 80% | / | 0% | 8%
将乐县 | 40 | 9 | 9 | 9 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | [7 empty] | 42.07 |  |  | 13.5 | 22.5% | 12.5% | 91% | / | 0% | 0%
泰宁县 | 22 | 22 | 22 | 17 | 4 |  | 1 | 22 | 22 | 17 | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 22.95 |  |  | 70.4 | 100% | 100% | 100% | / | 100% | 100%
建宁县 | 21 | 14 | 14 | 8 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 22.95 |  |  | 7 | 66.67% | 0% | 90% | / | 0% | 0%
永安市 | 84 | 40 | 33 | 25 | 6 | 1 | 1 | 29 | 26 | 20 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 95.62 |  | 4.8 | 108 | 47.62% | 34.52% | 81% | / | 0% | 0%
合计 | 668 | 192 | 185 | 165 | 13 | 5 | 2 | 101 | 98 | 87 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.65 | 0 | 4.8 | 322.1 | 28.74% | 15.12% | / | / | / | /
填表说明：1、第24项按设区市所辖各县（市、区）入户核查的总户数/本市改造总户数（2016-2018年总任务量）计算(各地报表要附各县（市、区）的入户率)；第25项要统计辖区各县（市、区）危改资金总的结余结转率；第26项按县级住建部门已出具评定（含第三方鉴定）报告的户数/已竣工的户数计算；第27项按已录入住建部信息系统户数/总任务数计算； 2、统计时间截至统计月度月底；各地市填写本表并附辖区县（市、区）进度表,于每月28日前电子发送至住房和城乡建设厅村镇处； 3、联系人：林莹，电话：0591-87613552，传真：0591-87614005，电子信箱：fjxczb2010@126.com。