## Sheet1
三明市 2018 年 6月农村危房改造进度报表
设区市 | 省级下达年度任务数量 | 开工户数 | [5 empty] | 竣工户数 | [5 empty] | 已落实的地方各级补助资金数额 |  |  |  | 已下达县各级补助资金数额 |  | 县级财政已拨付到户各级补助资金数额 | 完成投资总额 | 总开工率(％) | 总竣工率(％) | 本地区县级住建部门入户核查率(％) | 改造后房屋安全性评定（鉴定）率(％) | 档案信息录入率(％)
|  | 小计 | 四类重点对象 |  |  |  |  | 小计 | 四类重点对象 |  |  |  |  | 小计 | 省级补助资金 | 市级补助资金 | 县级补助资金 | 中央补助资金 | 地方各级补助资金
|  |  |  | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 贫困残疾人家庭 |  |  | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 贫困残疾人家庭
| 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
梅列区 | 11 | 11 | 11 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 5.76 |  |  | 14.02 | 5.76 |  | 17.6 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
三元区 | 21 | 21 | 21 | 18 | 2 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 8.28 |  |  | 12.75 | 8.28 |  | 39 | 100% | 71.43% | 100% | 0% | 0%
明溪县 | 108 | 108 | 83 | 79 | 2 | 2 |  | 105 | 77 | 77 |  |  |  | 66.53 | 66.53 |  |  | 112.19 | 66.53 |  | 280 | 100% | 97.22% | 100% | 0% | 0%
清流县 | 32 | 32 | 31 | 0 | 17 | 10 | 4 | 18 | 18 |  | 14 | 3 | 1 | 14.77 | 14.77 |  |  | 33.15 | 14.77 |  | 27 | 100% | 56.25% | 96% | 0% | 0%
宁化县 | 188 | 188 | 137 | 48 | 50 | 18 | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90.37 | 90.37 |  |  | 174.66 | 90.37 |  | 100 | 100% | 0% | 63% | 0% | 0%
大田县 | 103 | 103 | 42 | 0 | 16 | 19 | 7 | 26 | 16 |  | 6 | 6 | 4 | 49.85 | 49.85 |  |  | 77.77 | 49.85 |  | 169.2 | 100% | 25.24% | 81.6% | 0% | 0%
沙 县 | 38 | 38 | 38 | 31 | 4 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 |  |  |  | 19.55 | 19.55 |  |  | 39.52 | 19.55 |  | 45 | 100% | 50% | 80% | 0% | 15%
将乐县 | 40 | 40 | 39 | 24 | 8 | 5 | 2 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 21.64 | 21.64 |  |  | 42.07 | 21.64 |  | 56 | 100% | 50% | 91% | 0% | 0%
泰宁县 | 22 | 22 | 22 | 17 | 4 |  | 1 | 22 | 22 | 17 | 4 |  | 1 | 12.65 | 12.65 |  |  | 22.95 | 12.65 |  | 70.4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
建宁县 | 21 | 21 | 18 | 8 | 6 | 4 |  | 8 | 8 | 3 | 5 |  |  | 11.56 | 11.56 |  |  | 22.95 | 11.56 |  | 20 | 100% | 38.1% | 90% | 0% | 0%
永安市 | 84 | 84 | 75 | 39 | 13 | 22 | 1 | 37 | 34 | 20 | 10 | 3 | 1 | 49.07 | 49.07 |  |  | 95.62 | 49.07 | 13.2 | 132 | 100% | 44.05% | 91% | 0% | 0%
合计 | 668 | 668 | 517 | 264 | 131 | 85 | 37 | 270 | 229 | 171 | 39 | 12 | 7 | 350.03 | 350.03 | 0 | 0 | 647.65 | 350.03 | 13.2 | 956.2 | 100% | 40.42% | 86% | 3.293% | 4.192%
填表说明：1、第24项按设区市所辖各县（市、区）入户核查的总户数/本市改造总户数（2016-2018年总任务量）计算(各地报表要附各县（市、区）的入户率)；第25项按县级住建部门已出具评定（含第三方鉴定）报告的户数/已竣工的户数计算；第26项专指全国扩大农村危房改造试点农户档案管理信息系统录入率，按已录入信息系统户数/总任务数计算； 2、统计时间截至统计月度月底；各地市填写本表并附辖区县（市、区）进度表,于每月28日前电子发送至住房和城乡建设厅村镇处； 3、联系人：林莹，电话：0591-87613552，传真：0591-87614005，电子信箱：fjxczb2010@126.com。