## Sheet1
三明市 2019 年 9月农村危房改造进度报表
设区市 | 省级下达年度任务数量 | 开工户数 | [5 empty] | 竣工户数 | [5 empty] | 已落实的地方各级补助资金数额 |  |  |  | 已下达县各级补助资金数额 |  | 县级财政已拨付到户各级补助资金数额 | 完成投资总额 | 总开工率(％) | 总竣工率(％) | 本地区县级住建部门入户核查率(％) | 改造后房屋安全性评定（鉴定）率(％) | 档案信息录入率(％)
|  | 小计 | 四类重点对象 |  |  |  |  | 小计 | 四类重点对象 |  |  |  |  | 小计 | 省级补助资金 | 市级补助资金 | 县级补助资金 | 中央补助资金 | 地方各级补助资金
|  |  |  | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 贫困残疾人家庭 |  |  | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 贫困残疾人家庭
| 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
梅列区 | 11 | 11 | 11 | 0 | 9 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 9 | 1 | 1 | 5.76 | 5.76 |  |  | 13.856 | 5.76 |  | 35.2 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
三元区 | 21 | 21 | 21 | 18 | 2 | 1 | 0 | 21 | 21 | 18 | 2 | 1 | 0 | 8.28 | 8.28 |  |  | 26.461 | 8.28 |  | 52 | 100% | 100% | 100% | 0% | 42.8%
明溪县 | 108 | 108 | 90 | 80 | 1 | 2 | 7 | 108 | 90 | 80 | 1 | 2 | 7 | 66.53 | 66.53 |  |  | 104.578 | 66.53 | 147.5 | 300 | 100% | 100% | 100% | 100% | 24%
清流县 | 32 | 32 | 31 | 0 | 17 | 10 | 4 | 31 | 30 |  | 17 | 10 | 3 | 14.77 | 14.77 |  |  | 39.062 | 14.77 |  | 50.5 | 100% | 96.88% | 100% | 0% | 50%
宁化县 | 188 | 188 | 131 | 66 | 30 | 7 | 28 | 188 | 131 | 66 | 30 | 7 | 28 | 90.37 | 90.37 |  |  | 149.9344 | 90.37 |  | 601.6 | 100% | 100% | 100% | 50% | 8.5%
大田县 | 103 | 103 | 35 | 0 | 9 | 19 | 7 | 98 | 35 |  | 9 | 19 | 7 | 49.85 | 49.85 |  |  | 44.101 | 49.85 |  | 292 | 100% | 95.15% | 100% | 0% | 33%
沙 县 | 38 | 38 | 38 | 31 | 4 | 3 | 0 | 38 | 38 | 31 | 4 | 3 |  | 19.55 | 19.55 |  |  | 47.878 | 19.55 |  | 119 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
将乐县 | 40 | 40 | 39 | 24 | 8 | 5 | 2 | 38 | 37 | 23 | 8 | 4 | 2 | 21.64 | 21.64 |  |  | 46.618 | 21.64 |  | 122 | 100% | 95% | 91% | 0% | 2.5%
泰宁县 | 22 | 22 | 22 | 17 | 4 |  | 1 | 22 | 22 | 17 | 4 |  | 1 | 12.65 | 12.65 |  |  | 27.721 | 12.65 | 39 | 70.4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
建宁县 | 21 | 21 | 18 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 18 | 9 | 7 | 1 | 1 | 11.56 | 11.56 |  |  | 30.241 | 11.56 |  | 67.2 | 100% | 100% | 90% | 0% | 71.4%
永安市 | 84 | 84 | 75 | 39 | 13 | 22 | 1 | 82 | 73 | 37 | 13 | 22 | 1 | 49.07 | 49.07 |  |  | 94.502 | 49.07 | 14.4 | 312 | 100% | 97.62% | 95% | 0% | 30%
合计 | 668 | 668 | 511 | 284 | 104 | 71 | 52 | 658 | 506 | 281 | 104 | 70 | 51 | 350.03 | 350.03 | 0 | 0 | 624.9524 | 350.03 | 200.9 | 2021.9 | 100% | 98.5% | 98.79% | 33.53% | 32.63%
填表说明：1、第24项按设区市所辖各县（市、区）入户核查的总户数/本市改造总户数（2016-2018年总任务量）计算(各地报表要附各县（市、区）的入户率)；第25项按县级住建部门已出具评定（含第三方鉴定）报告的户数/已竣工的户数计算；第26项专指全国扩大农村危房改造试点农户档案管理信息系统录入率，按已录入信息系统户数/总任务数计算； 2、统计时间截至统计月度月底；各地市填写本表并附辖区县（市、区）进度表,于每月28日前电子发送至住房和城乡建设厅村镇处； 3、联系人：林莹，电话：0591-87613552，传真：0591-87614005，电子信箱：fjxczb2010@126.com。