## Sheet1
三明市市本级保障性安居工程1月份进展情况
列入年度目标任务项目 类别及项目名称 | 建设地点 | 建设或改建(造)套(户）数及面积 |  | 用地面积（㎡） | 总投资(万元) | 年度计划投资 | 累计完成投资 | 开工 时间 | 竣工 时间 | 年度计划开工套数 | 年度计划竣工套数
|  | 套数 | 面积 （㎡）
合计（不含储备项目） |  | 14579 | 1082723 | 376854.32 | 399670 | 49454 | 282900.21 | 4036.42 | 0 | 2110 | 93
一、2021年度目标任务项目 |  | 2110 | 198850 | 0 | 70161 | 46254 | 19900 |  |  | 2110
三明市徐碧“城中村”改造安置房项目 | 三明市徐碧村甲头B、C地块 | 1200 | 84850 |  | 27555 | 14762 | 1300 | 2020.12 |  | 1200
徐碧“城中村”改造安置房项目 | 三明市徐碧村A、C地块 | 750 | 77000 |  | 25006 | 13892 | 1000 | 2021.2 |  | 750
三元区台江片区棚户区改造项目 | 三元区台江 | 160 | 37000 |  | 17600 | 17600 | 17600 | 货币安置 |  | 160
二、2020年度目标任务项目 |  | 300 | 24165 | 0 | 12400 | 3000 | 5300 | 2020.3 | 0 | 0 | 0
梅列区棚户区改造立丰旧厂生活区A地块 | 三明市梅列区列东街道四路社区 | 300 | 24165 |  | 12400 | 3000 | 5300 | 2020.3
三、2019年度目标任务项目 |  | 50 | 5584 | 0 | 2694 | 200 | 2150 |  | 0 | 0 | 50
三元区御江首府安置房1号楼 | 三元区东霞B1地块 | 50 | 5584 |  | 2694 | 200 | 2150 | 2018.11 |  |  | 50
四、2018年度目标任务项目 |  | 267 | 15332 | 9208 | 11995 | 0 | 11149 |  |  | 0 | 43
三明市原农机公司地块（东安新村10、11幢）改造项目 | 梅列区东安新村 | 43 | 4100 | 3600 | 2050 |  | 1200 | 2019.02 |  |  | 43
梅列区徐碧新城二期改造项目 | 梅列区徐碧 | 24 |  |  | 1265 |  | 1268 | 货币安置
梅列区徐碧二村89幢改造项目 | 梅列区徐碧 | 11 |  |  | 711 |  | 711 | 货币安置
三明市白沙A4地块棚户区改造项目 | 三元区白沙A4地块 | 117 | 11232 | 5608 | 5069 |  | 5070 | 2018.02 | 2020.06
省一建白沙地块改造项目 | 三元区白沙 | 72 |  |  | 2900 |  | 2900 | 货币安置
五、2017年度目标任务项目 |  | 1188 | 20294 | 5608.32 | 64061 | 0 | 18138.7 | 2016.12 | 0 |  | 0
城市棚户区改造：三明市立丰旧厂生活区棚户区改造（一期） | 梅列区玫瑰新村 | 192 |  |  | 6000 |  |  | 货币安置
三明市梅列区零星棚户区改造（东安、农机公司、省一建四队等地块） | 梅列区 | 120 |  |  | 8000 |  | 4851 | 货币安置
三明市省一建下洋棚户区改造（二期） | 三元区下洋省一建生活区 | 636 |  |  | 38061 |  | 8000 | 货币安置
三明市白坂路地块改造（二期） | 三元区台江A地块 | 240 | 20294 | 5608.32 | 12000 |  | 5287.7 | 2016.12 | 2019.5.24
六、2016年度目标任务项目 |  | 1238 | 57211 | 73709 | 55863 | 0 | 40147 |  |  | 0 | 0
城市棚户区改造：三明市绿岩新村安置房工程 | 梅列区劲松路 | 72 | 6520 | 1352 | 1736 | 0 | 2871 | 2014.03 | 2017 | ---
三明市陈大棚户区改造（一期） | 梅列区陈大镇(4、5、6号楼) | 549 | 22600 | 23723 | 13000 | 0 | 10705 | 2016.01 | 2020.10
三明市沙洲路烟草地块改造（康城丽景） | 三元区沙洲路 | 29 | 2610 | 816 | 1566 | 0 | 1600 | 2014.05 | 2017.2.20
三明市马道山至新田巷棚户区改造(二期) | 三元区马道山至新田巷 | 292 | 8205 | 36299 | 18000 |  | 15000 | 2015.09
三明市白坂路地块改造（一期） | 三元区台江A地块 | 150 | 12684 | 11519 | 12000 |  | 9000 | 2016.12 | 2019.5.24
三明市下洋省一建棚户区改造一期 | 三元区下洋省一建生活区 | 94 |  |  | 9000 |  | 400 | 货币安置
垦区危房改造：三明市吉口农场危房改造 | 三明市岩前镇 | 35 | 3500 | 新建3500 | 500 |  | 500 | 2016.12 | 2019
三明市牛岭茶场危房改造 | 三明市牛岭茶场 | 7 | 742 | 修缮742 | 11 |  | 21 | 2016.07 | 2019
三明市乳牛场危房改造 | 三明市碧湖 | 10 | 350 | 修缮350 | 50 |  | 50 | 2016.07 | 2019
七、2015年度目标任务项目 |  | 365 | 37454 | 98417 | 15095 | 0 | 14743 |  |  | 0 | 0
城市棚户区改造：三明市小长安片区（三明旅社）改造 | 三元区工业南路119号 | 82 | 9751 | 6516 | 6000 |  | 6000 | 2013.06 | 2019.05 | ---
三明市马道山至新田巷棚户区改造商品房安置 | 三元区马道山至新田巷 | 163 | 17318 | 91576 | 5973 | --- | 5973 | 2011.04 | 现房安置 | --- | ---
三明市白沙片区省一建安置房8#楼 | 三元区白沙地块 | 120 | 10385 | 325 | 3122 |  | 2770 | 2013.02 | 2018.05 | ---
八、2014年度目标任务项目 |  | 586 | 49757 | 8194 | 6767 | 0 | 8691.64 |  |  | 0 | 0
廉租房：三明市海西廉租房（二期） | 三元区海西地块 | 156 | 7781 | 4000 | 1600 |  | 2694.64 | 2014.01 | 2018 | ---
经济适用房：三明市青山一村35幢经济适用住房 | 三明市青山一村 | 144 | 15466 | 2844 | 2430 |  | 2202 | 2013.04 | 2015.06 | --- | ---
城市棚户区：三明市白沙片区省一建安置房1#楼 | 三元区白沙地块 | 176 | 14626 | 650 | 2517 |  | 3602 | 2014.01 | 2018.05 | ---
垦区危房改造：三明市牛岭茶场危房改造 | 三明市牛岭茶场 | 52 | 5826 | 加固改造 | 104 |  | 81 | 2014.08 | 2014.12 | --- | ---
三明市乳牛场危房改造 | 三明市乳牛场 | 58 | 6058 | 700 | 116 |  | 112 | 2014.08 | 2016.12 | ---
九、2013年度目标任务项目 |  | 818 | 60219 | 12492 | 14639 | 0 | 14285 |  |  | 0 | 0
经济适用住房：群英二村24、26幢经济适用住房 | 三明市群英二村 | 144 | 11440 | 4466 | 2194 |  | 2831 | 2012.04 | 2015.06 | --- | ---
三明市群英三村1幢、2幢经济适用住房 | 三明市群英三村 | 176 | 14057 | 5526 | 3046 |  | 3089 | 2012.04 | 2015.06 | --- | ---
公共租赁住房：三明市元立工贸有限公司1#宿舍楼 | 大坂工业园区 | 26 | 700 | 100 | 300 |  | 300 | 2012.01 | 2013.12 | --- | ---
三明市欣茂药业有限公司配套宿舍楼 | 荆东工业园区 | 54 | 2608 | 200 | 400 |  | 245 | 2013.09 | 2018.11 | ---
城市棚户区改造：三明市白沙安置房2#3#楼 | 三明市白沙社区 | 240 | 20520 | 2000 | 8000 |  | 7205 | 2013.04 | 2018.5 | ---
林业棚户区改造:梅列区2013林业采育场危旧房改造项目 | 陈大、台江采育场 | 167 | 10014 | 加固改造 | 435 |  | 351 | 2013.09 | 2014.06 | ---
垦区危房改造：三明市2013年乳牛场危房改造 | 梅列区徐碧碧湖新村 | 11 | 880 | 200 | 264 | --- | 264 | 2011.03 | 2013.10 | --- | ---
十、2012年度目标任务项目 |  | 1684 | 138016 | 45468 | 38422 | 0 | 37018.87 |  |  | 0 | 0
廉租住房:三明市海西金属市场廉租房 | 海西金属市场 | 240 | 12131 | 5000 | 3832 |  | 4657.87 | 2012.09 | 2018.3 | ---
经济适用房：三明市消防支队经济适用房 | 三明市乾龙新村 | 68 | 7075 | 1448 | 1600 | --- | 1600 | 2009.10 | 2012.01 | --- | ---
三明市中银斑竹水电有限公司经济适用房 | 三明市乾龙新村 | 90 | 7430 | 2545 | 2300 | --- | 2410 | 2010.02 | 2012.02 | --- | ---
三明市碧玉小区经济房B区5#6# | 陈大镇陈大路(市场对面） | 88 | 7801 | 8400 | 1550 | --- | 1330 | 2010.10 | 2012.12 | --- | ---
三明市金香山经济房 | 三元区长兴路3号 | 48 | 3632 | 300 | 600 | --- | 600 | 2010.10 | 2012.06 | --- | ---
三明市工业中路41号70、71#经济房 | 三明市工业中路41号 | 272 | 21958 | 4420 | 3784 | --- | 3557 | 2010.10 | 2012.09 | --- | ---
公共租赁住房：三明海西金属市场公租房 | 海西金属市场 | 93 | 5864 | 3000 | 2719 |  | 1850 | 2012.09 | 2018.3 | ---
三明市华灿医药宿舍楼 | 三明市荆东工业园区 | 79 | 3474 | 800 | 500 | --- | 510 | 2011.08 | 2013.12 | --- | ---
限价商品住房：三明市碧玉小区安置房 | 陈大镇陈大路A区2#、B区1#2# | 164 | 15544 | 8400 | 3500 | --- | 2980 | 2010.10 | 2013.01 | --- | ---
三明市东新六路安置房（二期） | 三明市东新六路 | 150 | 13580 | 5000 | 6035 |  | 5990 | 2011.08 | 2017.03 | ---
城市棚户区改造：三明学院教职工2、3#楼安置房 | 三明市高岩路 | 140 | 17358 | 1000 | 4000 |  | 3257 | 2011.11 | 2015.09 | --- | ---
三明市乳牛场安置房 | 三明市碧湖乳牛场 | 28 | 2240 | 713 | 624 | --- | 311 | 2011.03 | 2013.11 | --- | ---
三明市翁墩安置房 | 三明市翁墩 | 51 | 4708 | 522 | 2200 |  | 1059 | 2011.08 | 2015.09 | --- | ---
三明市梅园大酒店周边安置房（二期） | 三明市东新五路 | 110 | 11164 | 3920 | 5000 |  | 6750 | 2011.03 | 2016.03 | --- | ---
林业棚户区改造:三明市台江采育场棚户区改造 | 台江采育场 | 63 | 4057 | 加固改造 | 178 | --- | 157 | 2011.06 | 2013.10 | --- | ---
十一、2011年度目标任务项目 |  | 3145 | 260201 | 76208 | 56781 | 0 | 58360 |  |  | 0 | 0
廉租住房：三明市翁墩廉租住房 | 三明市翁墩公路局地块 | 470 | 23199 | 3895 | 7809 |  | 7809 | 2011.08 | 2016.04 | --- | ---
经济适用房：三明市省安二期经济适用住房 | 三明市富文路 | 1170 | 125575 | 31211 | 19800 | --- | 19800 | 2008.12 | 2011.12 | --- | ---
公共租赁住房：三明市白沙公租房 | 三明市白沙加油站后 | 44 | 2202 | 5254 | 500 |  | 500 | 2010.10 | 2018.05 | ---
三明市长安路19号2幢公租房 | 三明市长安路19号 | 54 | 3511 | 858 | 700 | --- | 700 | 2009.10 | 2011.08 | --- | ---
三明市富丽礼品宿舍楼 | 三元区台江工业园 | 112 | 3200 | 533 | 380 | --- | 380 | 2011.01 | 2011.10 | --- | ---
三明市洁亿环卫宿舍楼 | 三元区荆东工业园 | 24 | 1293 | 300 | 110 | --- | 110 | 2011.01 | 2011.12 | --- | ---
三明市齿轮箱公司职工宿舍 | 三明高源工业小区 | 60 | 1680 | 848 | 225 | --- | 225 | 2010.04 | 2011.07 | --- | ---
三明市健盛食品公司单身公寓 | 三明碧湖工业小区 | 72 | 3600 | 775 | 400 | --- | 400 | 2010.06 | 2011.07 | --- | ---
限价商品住房：三明市东新六路安置房(一期) | 三明市东新六路 | 198 | 17925 | 5788 | 7965 |  | 8010 | 2011.08 | 2017.03 | ---
三明市徐碧新城B05二期安置房 | 三明市徐碧新城 | 228 | 21315 | 12854 | 6000 | --- | 6000 | 2010.04 | 2013.12 | --- | ---
城市棚户区改造：三明市列东体育场馆安置房 | 三明市老体育场馆 | 90 | 8625 | 1927 | 2500 | 0 | 4014 | 2011.08 | 2016.06 | --- | ---
三明市梅园地块安置房(一期) | 三明市东新五路 | 150 | 15223 | 9268 | 7000 |  | 7000 | 2011.03 | 2016.03 | --- | ---
林业棚户区改造:三元区林业采育场危旧房改建 | 各采育场场部、工区 | 165 | 8764 | 加固改造 | 438 | --- | 438 | 2011.08 | 2011.12 | --- | ---
梅列区林业采育场危旧房改建 | 陈大采育场原址 | 110 | 6792 | 加固改造 | 282 | --- | 282 | 2011.08 | 2011.12 | --- | ---
莘口教学林场棚户区改造 | 莘口教学林场场部及沙阳工区 | 19 | 1251 | 加固改造 | 50 | --- | 50 | 2011.08 | 2011.12 | --- | ---
垦区危房改造:三明市乳牛场(棚户区改造项目) | 三明市碧湖乳牛场 | 66 | 4620 | 1120 | 1100 | --- | 1120 | 2011.03 | 2013.10 | --- | ---
三明市溪口畜牧场(棚户区改造项目) | 三元区馒头山205国道旁 | 63 | 6174 | 578 | 802 | --- | 802 | 2011.02 | 2013.01 | --- | ---
三明市吉口农场棚户区改造 | 三明市岩前镇 | 50 | 5252 | 999 | 720 | --- | 720 | 2011.07 | 2011.12 | --- | ---
十二、2010年度目标任务项目 |  | 2648 | 206925 | 45550 | 49126 | 0 | 51351 |  |  | 0 | 0
廉租住房：三明市白沙地块廉租住房项目 | 三明市白沙加没站后 | 450 | 22522 | 5254 | 6000 |  | 7865 | 2010.10 | 2018.05 | ---
经济适用住房：三明市双轮化机经济适用房 | 三明市白沙社区 | 304 | 26513 | 5100 | 4370 | --- | 4730 | 2009.01 | 2010.12 | --- | ---
三明市三钢群英二村经济适用房 | 三明市群英二村 | 246 | 19808 | 4600 | 2875 | --- | 2875 | 2009.01 | 2010.12 | --- | ---
三明市二新华经济适用房 | 三明市二新华印刷厂 | 112 | 10518 | 2300 | 1250 | --- | 1250 | 2009.01 | 2010.12 | --- | ---
三明市翁墩二村经济房 | 三明市翁墩地块 | 93 | 7663 | 1500 | 1200 | --- | 1200 | 2009.01 | 2010.12 | --- | ---
三明市乾隆新村141幢经济房 | 三明市乾隆新村 | 116 | 11417 | 2500 | 3300 | --- | 3300 | 2010.01 | 2011.12 | --- | ---
限价商品住房:三明市B05地块安置房（一期) | 三明市徐碧新城 | 232 | 21689 | 6166 | 6000 | --- | 6000 | 2010.04 | 2013.12 | --- | ---
城市棚户区改造:三明市星宏博浩(旧房改造） | 三明市劲松路 | 23 | 2268 | 500 | 2879 | --- | 2879 | 2010.04 | 2012.10 | --- | ---
三明市文笔花园三期（危旧房改造） | 三明市富文路 | 38 | 2711 | 2300 | 2000 | --- | 2000 | 2010.04 | 2012.09 | --- | ---
三明市盛景家园安置房(旧房改造) | 三明市工业北路 | 109 | 9241 | 3000 | 2470 | --- | 2470 | 2010.02 | 2011.02 | --- | ---
三明市龙岗旧城改造项目 | 三明市龙岗地块 | 446 | 39765 | 6000 | 8439 | --- | 8439 | 2010.02 | 2011.02 | --- | ---
三明市华宇双城(危旧房改造) | 三明市下洋二路 | 7 | 782 | 130 | 270 | --- | 270 | 2010.05 | 2011.12 | --- | ---
国有工矿棚户区改造:三明市省一建片区经济适用住房(旧房改造) | 三明市白沙加没站后 | 69 | 5300 | 900 | 1200 | --- | 1200 | 2010.04 | 2012.09 | --- | ---
三明市三钢39、40、45A、45B和46幢经济房配建安置房 | 三明市三钢群英二村 | 54 | 4382 | 500 | 774 | --- | 774 | 2009.01 | 2010.12 | --- | ---
三明市海西金属材料制品市场拆迁安置房 | 三明市海西金属市场 | 343 | 21764 | 4800 | 6053 | --- | 6053 | 2010.06 | 2011.12 | --- | ---
林业棚户区改造:三明市郊国有林场棚户区改造 | 三明市郊国有林场 | 6 | 582 | 旧房改造 | 46 | --- | 46 | 2010.01 | 2010.12 | --- | ---
十三、2009年度目标任务项目 |  | 108 | 5400 | 1500 | 900 | 0 | 900 |  |  | 0 | 0
三明市碧玉小区廉租住房项目 | 三明市陈大路 | 108 | 5400 | 1500 | 900 | --- | 900 | 2009.08 | 2012.08 | --- | ---
十四、2008年度目标任务项目 |  | 72 | 3315 | 500 | 766 | 0 | 766 |  |  | 0 | 0
廉租住房：三明市铝材厂(绿景花园)廉租房 | 三明市道山路1号 | 72 | 3315 | 500 | 766 | --- | 766 | 2008.08 | 2009.12 | --- | ---
备注：黄色块为竣工项目。